## Sheet1
注：测试用例中需标注开发自测用例，4月2日下班前提交给kent哥
迭代一 | 功能 | 需求文档 | 版本 | 用例负责人 | 用时
| 商品信息展示中增加（编码，分类，部门） | OK | 2.1 | 杨鹏 | 12h
| 商品自定义分类（清脉、等） | OK | 2.1
| 商品信息后台可配置（创建，图片修改，批量导入，标准库是否关联） | OK | 2.1
| 资质到期提前预警（选客户的时候预警，预警专区） | OK | 2.1 | 祥瑞
| 订单状态变更短信提醒（已发货提醒） | OK | 2.1
| 物流信息展示（ERP中读取配置，特派员后台可修改，APP中可展示） | OK | 2.1
迭代二 | 功能 | 需求文档 | 版本 | 用例负责人 | 用时
| 商品多价格展示（客户价，成本价，高开金额，高开税金，盈利） | OK | 2.1 | 杨鹏 | 4h
| UDO ERP同步（商品信息，客户信息，订单信息，订单推送、政策信息、控销规则、价格体系）（非经营库存、提单锁库存） | 设计中 |  | 祥瑞
迭代三 | 功能 | 需求文档 | 版本 | 用例负责人 | 用时
| 商品政策信息（展示，有效期、主品/副品、配置、统计）（活动形式：买赠），多批号（关联配置） | 设计中 | 2.2 | 杨鹏
| 回款与授信管理（提交回款申请，查询回款记录，地总下属授信管理） | 设计中 | 2.2
| 数据统计报表数据查询（订单信息，产品目录，回款信息） | OK | 2.1 | 祥瑞